КОПИЯ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2011 № 1512

г. Великие  Луки

О праздновании Дня города

в городе Великие Луки

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Город  Великие  Луки»,  решением  Великолукской  городской  Думы  от   16.12.2010г.  №  144  «Об определении официального ежегодного Дня города Великие Луки» Администрация города Великие Луки ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных Дню города 16 июля 2011 года, согласно плана (Приложение № 1).

2. Комитету культуры Администрации города Великие Луки (Зандер В.И.):
2.1. Разработать сценарные планы мероприятий к 1 июля 2011 года.

2.2. Осуществить художественное оформление мест проведения мероприятий, рекламу праздника.

2.3. Организовать подготовку и проведение праздничных мероприятий (согласно плана).

3. Директору МУП  «Городской  парк  культуры  и  отдыха»  (Чучалов  И.А) ограничить работу лодочной станции 16 июля 2011 года до 21 часа.

4. Городскому  отделу  внутренних  дел  по  городу  Великие  Луки  Псковской области (Михайлов С.Н.):

4.1. Обеспечить поддержание общественного порядка и соблюдение безопасности граждан во время проведения Дня города 16 июля 2011 года.

4.2. 3апретить движение автотранспорта без пропусков установленного образца:

- по пл.Ленина с 18°° 14 июля до 9°° 18 июля 2011 года;

- по ул.Пионерской от перекрестка с ул. К.Либкнехта до пр.Ленина (с  10°° до 20°°  16 июля 2011 года);

- по ул. Некрасова от перекрестка с пр. Ленина до ул. К.Либкнехта с 18°° 16 июля до 01 °° 17 июля 2011 года;

- на площадке перед магазином «Салон Великие Луки» (пр.Ленина, д.22) с 8°° до 24°° 16 июля 2011 года.

4.3. Организовать охрану места размещения установок для праздничного фейерверка.

5. Комитету потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд Администрации г.Великие Луки (Е.В. Антонюк):

5.1. Представить в ГОВД списки участников праздничной торговли и схему размещения торговых точек, предварительно согласовав ее с Комитетом культуры до 9 июля 2011 года.

5.2. Организовать праздничную торговлю 16 июля 2011 года:

- на пл.Ленина с 15°° до 24°° (заезд с 12°° до 14°°, выезд с 0030 17 июля);

- городской парк - с 12°° до 21°° (заезд с 10°° до 11°°, выезд с 2115);

- летняя эстрада - с 18°° до 24°° (заезд с 17°°, выезд с 0015 17 июля);

- о. Дятлинка - с 10°° до 14°°

5.3. В соответствии с п.3 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и п.1 приказа Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и инвестициям от 10.03.2010г. № 118 «Об утверждении порядка определения органами местного самоуправления области территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции» на время проведения мероприятия считать: площадь Ленина, летнюю эстраду (мемориальный комплекс имени А.Матросова), городской парк культуры и отдыха (зона аттракционов) местами массового скопления граждан и определить прилегающую территорию в радиусе 500 метров.

5.4. Перенести продажу цветов с ул.Пионерской от д. № 7 до д. № 9 в сквер возле здания библиотеки (ул.Пионерской, д.7).

6. МУЗ «Центральная городская больница» города  Великие Луки (Залепа И.В.):

6.1. Организовать медицинское обеспечение городских праздничных мероприятий 16 июля 2011 года на площади Ленина (с 19°° до 24°°), о. Дятлинка (с 10°° до окончания мероприятия), стадионе «Экспресс» (с 14°° до окончания мероприятия), летней эстраде (с 20°° до 24°°).

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки (Новиков А.Е.):

7.1. Осуществить комплекс работ по благоустройству набережной реки Ловать от центрального моста до здания суда, в сквере по ул.Пионерской,д.7, на пл.Свято-Вознесенского собора.

7.2. Установить биотуалеты, переносные контейнеры для мусора в местах проведения праздничных мероприятий (согласно плана).

7.3. Выделить автовышку 15 июля 2011 года с 9°° на пл.Ленина для размещения элементов оформления, 18 июля 2011 года с 9°°- для демонтажа.

7.4. Определить дежурных работников по уборке мелкого мусора.

7.5. Организовать усиленное дежурство спасательного поста городского пляжа до 24°° 16 июля 2011 года.

8. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки (Карпенков Ю.П.):

8.1. Организовать 16 июля 2011 года проведение спортивных мероприятий на о. Дятлинка, стадионе «Экспресс», акватории р.Ловать.

9. Для обеспечения безопасности при проведении Дня города 16 июля 2011 года Комитету по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС  и мобилизационной работе (Шмоткин Н.К.) организовать дежурство:

9.1. ГУ-2 ОФПС по Псковской области (Гулякин С.В.) 3 чел. и АЦ-40

- с19°° до 24°° на площади Ленина;

- с 22   до 0030 на площади Матросова.

9.2. Великолукскому участку № 4 Центра ГИМС МЧС по Псковской области (Загнетов П.А.) организовать патрулирование акваторий р.Ловать спасательным катером с 14°° 16 июля 2011 года до 01°° 17 июля 2011 года.

10. Настоящее Постановление довести до всех заинтересованных сторон и опубликовать в СМИ.

11. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления    возложить   на   заместителя   Главы Администрации города Максимова К.В.

Исполняющий обязанности

Главы  администрации города                       подпись                       Е.В. Шумайлов

Копия верна:

Руководитель   аппарата                                                                    О.В. Наумова