ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  6 марта  2007 года  № 7

г. Великие Луки

О создании паводковой комиссии

и утверждении Плана мероприятий

по пропуску ледохода и весенних

паводковых вод в 2007 году

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании ст. 34 п. 21,41,42,44  Устава муниципального образования «Город Великие Луки»,  во исполнение распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области № 4 от 19.02.2007 года «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводковых вод в 2007 году», распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города от 19 декабря 2006 года № 16 «О запрете выхода на лед на водоемах города» и в целях организованного проведения пропуска ледохода и паводковых вод в городе:

- Создать паводковую комиссию в составе:

Алексеев В.М.— первый заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии;

Лычаков А.Н.     – начальник управления по городу Великие Луки ГУ МЧС России по Псковской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Никифоров Ю.А. – начальник городского управления коммунального хозяйства,

заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Тупиков Г.В. – начальник отдела ГО и ЧС города;

Быченков В.Е.– генеральный директор ОАО «Автоколонна 1121» (по согласованию);

Ширяев М.И.   – директор МУП «Комбинат по благоустройству города»;

Бабушкина Л.Л.     – главный врач ФГУ «Роспотребнадзор» (по согласованию);

Мелков В.К. – начальник городского управления жилищного хозяйства;

Авдосеева Т.А.             – главный врач МУЗ «ЦГБ»;

Шамов А.Н.   – начальник  Великолукской дистанции пути (по согласованию);

Шмоткин Н.К.    – начальник ГОВД (по согласованию);

Шумайлов Е.В.      – директор МУП «Водоканал»;

Иванов Н.Г.        –  начальник ОГПС ГУ ГЗ и ПТ Псковской области (по согласованию);

Петров А.Н. – начальник инспекции по охране жизни людей на воде;

Былинкина Т.М.- государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Псковской области (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по пропуску ледохода и весенних паводковых вод  согласно приложению № 1.

3. Городским управлениям коммунального и жилищного хозяйства, управлению образования, ФГУ «Роспотребнадзор», МУЗ «Центральная городская больница», МУП «Водоканал», Великолукской дистанции пути, городскиму отделу внутренних дел, ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ЗАО «ВЛРЗ», ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Радиоприбор Плюс», МУП «Тепловые сети» , СПРК «Колхоз «Красный рыбак», ОАО «Электросила «Завод Реостат»,отделу рабочего снабжения на станции Великие Луки разработать и осуществить мероприятия, направленные на обеспечение нормальной и бесперебойной работы предприятий и организаций в период ледохода и пропуска весенних паводковых вод.

4. Предложить руководителям предприятий и управлений города – Быченкову В.Е., Кузнецову В.М., Ширяеву М.И., Егорченко В.П. в период ледохода и пропуска весенних паводковых вод выделить автотранспортную технику, экскаваторы и спецмашины предприятиям и организациям для выполнения противопаводковых мероприятий по первому требованию комиссии и на прямых договорах.

5. Городскому управлению коммунального хозяйства продолжить прочистку русел малых рек и водоотводных каналов в соответствии  с планом работ.

6. Руководителям предприятий и организаций города принять все необходимые меры к предотвращению аварийных ситуаций и недопущению порчи продукции в данный период.

7. Начальнику территориального финансового управления по городу Великие Луки Копшиновой Л.М.

7.1. Предусмотреть финансирование проведения противопаводковых работ в пределах установленного бюджета на 2007 год.

7.2. Для ежедневного контроля в марте - апреле за паводковой обстановкой оперативной группой КЧС и ПБ города, выполнения  работ дежурно – спасательной группой поисково – спасательного отряда г. Великие Луки считать необходимым выделить администрации города для отдела по делам ГО и ЧС 6 тыс. рублей на ГСМ из резервного фонда Администрации города Великие Луки.

8. Жителям домов частного сектора обеспечить пропуск паводковых вод в границах выделенных земельных участков.

9.Главному редактору газеты «Великолукская правда Новости»  опубликовать распоряжение и план мероприятий в газете.

- 10. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на  управление по городу Великие Луки ГУ МЧС России по Псковской области, отдел по вопросам ГО и ЧС в управлении делами Администрации города.

- Протокол  заседания КЧС и ПБ города № 5   от     6    марта 2007 года.

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной    безопасности

В.М.Алексеев

- Приложение № 1

к распоряжению КЧС и ПБ Администрации города

от  6 марта  2007 года  № 7

- П Л А Н

мероприятий по пропуску ледохода и весенних

паводковых вод в 2007 году

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать контроль за состоянием ледовой обстановки на реках, протекающих через территорию города, взаимодействуя с администрациями районов Псковской области | февраль - апрель | Лычаков А.Н Никифоров Ю.А. ОГ У и ОГОЧС города ДСГ ПСО города Гидронаблюдатель от метеостанции |
| 2. | При необходимости вызвать через Главное управление МЧС, ГУ ГЗ и ПТ области саперов в\ч 07264 и принять меры по организации безопасности при взрывных работах | по заявкам администра-ции города, предприятий, организаций | Отдел по вопросам ГО и ЧС города Тупиков Г.В. |
| 3. | Повторное доведение распоряжения мэра города «О запрете выхода на лед на водоемах города» | по прибытию НШ ОЭ, по телефону, на дискетах | Отдел по вопросам ГО и ЧС города Тупиков Г.В. |
| 4. | Очистить от снега и льда дождеприемные и дренажные колодцы, трубы и ливневую канализацию | в течение марта,апреля | МП «Комбинат по благоустройству города», предприятия и организации города |
| 5. | Уточнить и подготовить резервный жилой фонд на 10 семей и необходимые средства для проведения эвакуации и размещения людей и их имущества, которым может угрожать опасность затопления (подтопления) | до 15 марта | Городское управление жилищного хозяйства, городское управление коммунального хозяйства, ПСО города. |
| 6. | Создать аварийные бригады и обеспечить их необходимыми инструментами и материалами | до 15 марта | Руководители: ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ВГСХА, ГУКХ, МП «К по БГ», ГУЖХ, МП «Водоканал», МУП «Теплосети», ОАО «Радиоприбор Плюс», СПРК колхоз «Красный рыбак», ОАО « Электросила « Завод Реостат» |
| 7. | Установить на период ледохода и паводка дежурство на всех подвергающихся опасности подтопления участках. | март, апрель | Руководители: ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ВГСХА, ГУКХ, МП «К по БГ », ГУЖХ, МП «Водоканал», МУП «Теплосети», ОАО «Радиоприбор Плюс», СПРК колхоз «Красный рыбак», ОАО « Электросила « Завод Реостат» |
| 8. | Организовать на период ледохода и паводка патрулирование по набережной р. Ловать в дневное время (по команде) |  | Начальник инспекции по охране жизни людей на воде Петров А.Н. Начальник ГОВД Шмоткин Н.К. |
| 9. | Установить запрещающие знаки и вывесить плакаты, предупреждающие население об опасности хождения по льду через р. Ловать. Организовать выступления по радио, телевидению и дать информацию в печати по предупреждению несчастных случаев в период пропуска льда и паводковых вод. | март, апрель | Начальник инспекции по охране жизни людей на воде Петров А.Н. |
| 10. | В целях предупреждения несчастных случаев с детьми на водоемах и реках города провести беседы в школах и дошкольных учреждениях | март, апрель | Начальник инспекции по охране жизни людей на воде Петров А.Н. Управление образования Шулаев А.А. |
| 11. | Обеспечить дежурство медперсонала и милиции в местах проведения взрывных работ для оказания, в случае необходимости, помощи пострадавшим и оцепление. |  | МУЗ «ЦГБ» Авдосеева Т.М. Начальник ГОВД Шмоткин Н.К. |
| 12. | Выделить плавсредства (при необходимости) в распоряжение ГОВД, ГУКХ, ГУЖХ для выполнения мероприятий по спасанию (организацию охраны) на водах в период затопления (подтопления) |  | Директор МП «Городской парк культуры» Малышев Д.И. |
| 13. | Поисково-спасательному отряду быть в готовности: - к участию в выполнении работ по предупреждению затоплений (подтоплений) участков территории города; - к выполнению мероприятий по спасанию людей и имущества граждан из зон затоплений (подтоплений); - к ведению поисковых работ погибших на водах. | с 15 марта | Начальник ПСО Чаплин И.С. |
| 14. | Пожарным частям города обеспечить готовность сил и средств для проведения работ по откачке воды в зонах подтопления, спасанию людей и имущества из зон затоплений | к 15 марта | Начальник ОГПС Иванов Н.Г. |
| 15. | Подготовка аварийной бригады: людей – 10 чел. экскаватор – 1 ед. самосвал – 1 ед. автокран – 1 ед. бульдозер - 1 ед. Выделение по требованию комиссии и заявкам предприятий, финансирование из соответствующих бюджетов и на основании договоров. | к 15 марта | ГУКХ МУП « ДСУ» |
| 16. | Руководителям средств массовой информации обеспечить информирование населения города о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных бассейнах города и области. |  | Главные редакторы газет: «Великолукская правда Новости» «Великолукские Ведомости» «Стерх-Луки» «Новый день» |
| 17 | Обеспечить своевременный сброс воды на гидротехнических сооружениях |  | Ширяев М.И. Науменко А.Д. |