| Регистрационный номер 296 | Утверждаю: Председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству _______________________А.В. Терех «___»____________ 2008 |
| --- | --- |

Конкурсная документация

на выполнение проектно-изыскательских работ  для формирования данных   информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Великие Луки в 2009 год.

2008 г.

г. Великие Луки

Инструкция по подготовке конкурсных заявок

- Общие сведения

- Предмет конкурса

  - Администрация г. Великие Луки (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс на выполнение комплекса работ  по инженерным изысканиям для формирования данных   информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее Конкурс).

  - В Конкурсе может участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившее настоящую конкурсную документацию в порядке, установленном в пункте 6 настоящей инструкции (далее – Участники размещения заказа).

  - Для участия в Конкурсе Участники размещения заказа должны своевременно подготовить и подать конкурсную заявку. Порядок подготовки и содержание конкурсной заявки установлен в пункте 11 настоящей инструкции. Порядок подачи конкурсных заявок установлен в пункте 16 настоящей инструкции.

  - Заказчик вскроет и огласит поступившие конкурсные заявки в порядке, установленном в пункте 19 настоящей инструкции.

  - Заказчик изучит и оценит конкурсные заявки в порядке, установленном в пунктах Error: Reference source not found и 23 настоящей инструкции.

  - По результатам оценки конкурсных заявок Заказчик заключит муниципальный контракт (далее – Контракт) в порядке и на условиях, установленных в пункте 24 настоящей инструкции.

- Запрет подачи нескольких конкурсных заявок

От каждого Участника размещения заказа допускается только одна конкурсная заявка.

- Право Заказчика принимать или отклонять конкурсные заявки

  - Заказчик оставляет за собой право прекратить процедуру Конкурса и отказаться от всех заявок не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

  - Заказчик опубликовывает и размещает извещение об отказе от проведения Конкурса соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса.

  - Заказчик в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса, вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа.

- Информационная карта конкурсной заявки

- Нижеследующие конкретные условия проведения Конкурса — информационные карты конкурсных заявок — являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке конкурсных заявок.

- В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке конкурсных заявок и положениями информационных карт конкурсных заявок последние имеют преобладающую силу.

| Пункты инструкции по подготовке конкурсных заявок | Наименование |
| --- | --- |
| Общие сведения |  |
| 1.1 | Наименование заказчика: Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Великие Луки |
| 1.2 | Размер платы за конкурсную документацию: плата за конкурсную документацию не взимается. |
| 1.3 | 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Энгельса, 13. факс: 8-81153-3-73-98; тел. 8-81153-3-82-18 |
| 1.4 | Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной документации: 5 дней до истечения окончательного срока окончания приема конкурсных заявок в соответствии с пунктом 6 инструкции по подготовке конкурсных заявок. |
| Подготовка и подача конкурсных заявок |  |
| 2 | Язык конкурсной заявки: русский. |
| 3 | Валюта, в которой выражены цены: российский рубль. |
| 4 | Документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документации: а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); б) нотариально заверенные копии учредительных документов, либо нотариально заверенные выписки из учредительных документов, в которых отражена информация об учредителях данного Участника размещения заказа; месте его нахождения, порядке управления деятельностью Участника размещения заказа; в) нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с заключением и выполнением Контракта, по установленной форме; г) справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа, и федеральные внебюджетные фонды по установленной форме для Участников размещения заказа, зарегистрированных на территории Российской Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации; д) справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых Участник размещения заказа выступал в качестве истца или ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм; е) копии бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и убытках за последний завершенный отчетный период с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью и подписью лица, подписывающего конкурсную заявку; ж) справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о том, что на дату проведения Конкурса Участник размещения заказа не является неплатежеспособным, его имущество не находится под судебным контролем, он не является банкротом, его делами не распоряжается какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он не является объектом судебного производства в связи с упомянутым выше. |
| 5 | Требования к Участникам размещения заказа: - а) соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение комплекса работ, оказание услуг, являющихся предметом Конкурса; - б) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа - физического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - в) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе; - г) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе; |
| 6 | Необходимое количество копий: 1 |
| 7 | Адрес для представления конкурсных заявок: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Энгельса, 13. |
| 8 | Название и номер извещения о проведении Конкурса: выполнение проектно-изыскательских работ для формирования данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Великие Луки в 2009 год. |
| 9 | Срок окончания приема конкурсных заявок: 10 час. 00 мин. 25.12. 2008года |
| 10 | Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 11 час. 00 мин. 29.12. 2007года Место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: Псковская область, г. Великие Луки, здание Администрации города, Пр-т Ленина, д.24, кааб.1 |
| Оценка и сопоставление конкурсных заявок |  |
| 11 | Критерием оценки конкурсных заявок является цена конкурсной заявки. |
| Заключение и исполнение Контракта |  |
| 12 | Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по Контракту работ не более чем на 5 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ не более чем на 5 % такой цены. |

Проект муниципального контракта с приложениями

Участник размещения заказа может предложить свои условия Контракта, однако Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение в том случае, если условия, предложенные Участником размещения заказа, окажутся неприемлемыми для Заказчика.

ДОГОВОР № 1

на выполнение комплекса работ  по инженерным изысканиям для формирования данных   информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

г. Великие Луки						        «      »_________ 2008 г.

Администрация г. Великие Луки, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице  мэра  города   Голубевой Лидии Григорьевны,   действующей на основании Устава города Великие Луки с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ________________________________, действующего  на основании __________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя на выполнение комплекса работ  по инженерным изысканиям для формирования данных   информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

1.2. Технические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании на выполнение комплекса работ, которое является неотъемлемой частью ДОГОВОРА (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть данного ДОГОВОРА (Приложение № 4 к Договору).

1.4. Источник финансирования работ: муниципальный бюджет г. Великие Луки.

2. Права и обязанности сторон

2.1. ЗАКАЗЧИК вправе:

-по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ проводить изменение состава работ на равноценные по объему и стоимости работы, в пределах общего комплекса.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

-уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных  ДОГОВОРОМ;

-оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении работ в объёме и на условиях, предусмотренных ДОГОВОРОМ;

-согласовывать результаты выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ (этапов) по ДОГОВОРУ.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

- приостановить исполнение своих обязательств в случае неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по предварительной оплате работ;

-привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, и передавать исполненное по ДОГОВОРУ только с согласия ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

-выполнять работы в соответствии с техническим заданием, календарным планом и исходными материалами;

-согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ результаты выполнения работ (этапов) по ДОГОВОРУ;

-передать ЗАКАЗЧИКУ всё исполненное по ДОГОВОРУ в соответствии с техническим заданием;

-сохранять конфиденциальность при проведении работ;

-заблаговременно уведомить ЗАКАЗЧИКА о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия ЗАКАЗЧИКА на их продолжение;

- при несоблюдении сроков выполнения работ уплачивать ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательств.

3. Срок действия Договора

Настоящий ДОГОВОР вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями СТОРОН и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по ДОГОВОРУ.

4. Цена Договора и порядок расчётов

4.1. Цена настоящего ДОГОВОРА составляет ___________   рублей, в том числе, налог на добавленную стоимость (НДС) составляет _________   рублей, согласно смете затрат (Приложение № 2 к Договору).

4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется перечислить ИСПОЛНИТЕЛЮ после подписания  ДОГОВОРА аванс в размере 30 % от общей стоимости работ в течение 5 (пяти) дней после подписания ДОГОВОРА, что составляет ____________________ рублей, включая НДС (оплата НДС возлагается на исполнителя).

4.3. Акты о выполнении работ  служат основанием для списания каждой из СТОРОН средств на их выполнение как израсходованных по целевому назначению.

4.4. Перечисление платежей производится после подписания акта сдачи-приёмки работ, по мере поступления средств из муниципального бюджета на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.

5. Порядок сдачи- приёмки работ

5.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технического задания.

5.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ поэтапно и по окончании ДОГОВОРА, определяется техническим заданием.

5.3. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ ежемесячно представляет ЗАКАЗЧИКУ промежуточный акт сдачи-приёмки работ (Приложение № 5 к Договору) с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.

5.4. ЗАКАЗЧИК обязуется принять работу в течение 5-ти  дней со дня получения акта сдачи-приёмки работ и отчётных документов и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приёмки  или мотивированный отказ в приёмке работ.

5.5. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приёмки работ СТОРОНАМИ составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок  и сроков их выполнения.

5.6. Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, СТОРОНЫ обязаны в пятидневный срок известить друг  друга об их приостановлении и в пятнадцатидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ или изменения их направления. В случае принятия сторонами обоюдного  решения о прекращении работ по договору СТОРОНЫ несут ответственность по своим обязательствам, предусмотренные статьями 716 и 717 Гражданского кодекса Российской Федерации. Датой наступления взаимных расчётов считается день письменного извещения одной из СТОРОН о прекращении работ, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.

5.7. Финансирование последующих этапов работ не производится, если ИСПОЛНИТЕЛЬ не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

6. Ответственность сторон

6.1. СТОРОНЫ несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае обнаружения недостатков в разработанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ документах, ИСПОЛНИТЕЛЬ безвозмездно устраняет их.

6.3. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из СТОРОН не отвечает, СТОРОНЫ руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение Договора

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению СТОРОН или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий ДОГОВОР составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Ниже перечисленные документы составляют приложения к данному ДОГОВОРУ  и являются его неотъемлемой частью:

- техническое задание;

- смета затрат;

- календарный план;

- перечень земельных подлежащих первоочередной застройке;

- акт сдачи-приемки работ.

9. Реквизиты и адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:  Администрации г. Великие Луки,

182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, 24.

факс: 8-81153-3-73-98; тел. 8-81153-3-27-73

Л/СЧ 03501001332, в Отделении по г.В.Луки и В-лукскому району УФК

По Псковской области ИНН 6025001409 КПП 602501001

Р/СЧ 40204810200000000026  ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Псковской обл.

г. Псков  БИК 045805001

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:				         ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Мэр г. Великие Луки

______________Голубева Л. Г. 		         _____________

Приложение  № 1

к Договору № ___от «__»_____2008 г.

## СОГЛАСОВАНО				УТВЕРЖДАЮ

( от Исполнителя)                                                                     (от Заказчика)

_________________                                                                ________________

_________________                                                                ________________

_________________                                                                ________________

«__» _______ 2008 г.                                                               «__» ______ 2008 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ  по инженерным изысканиям для формирования данных   информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

1. Основания на производство работ:

Заказчик работы Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Великие Луки.

Исполнитель работы - ______________________________________________

(Наименование юридического или физического лица)

Источник финансирования – муниципальный бюджет.

2. Цели и задачи работы:

2.1. Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

2.2. Совершенствование архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов,  расположенных на  территории  муниципального  образования

2.3. Определение долгосрочной стратегии и этапов развития  муниципального  образования с учетом ресурсного потенциала прилегающих к нему территорий.

2.4. Обоснование предложений по установлению границы населенных пунктов,  входящих  в  состав  муниципального  образования.

3. Базовый картографический материал, информационная основа и законодательная база

3.1. Планово - картографический материал на всю территорию г. Великие Луки М 1:2000, оцифрованный в векторном формате -7800 га, актуальность 55%;

3.2. Планово - картографический материал на часть территории г. Великие Луки М 1:500, оцифрованный в векторном формате - 3250 га, актуализирован 10%;

3.3. Картографический материал М 1:500 по состоянию на 1985-1991 г. на бумажной основе (планшеты) – 3250 га;

3.4. Программная  основа  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: ГИС карта 2005 КБ«Панорама»;

3.5. Описание границ г. Великие Луки по проекту уточнения городской черты, утв. Администрацией Псковской обл., распоряжение № 162-р от 21.03.94. Вынесены на местность;

3.6.  Закон Псковской обл. «О реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области градостроительной деятельности на территории Псковской обл.» от 28.02.2007 г.;

3.7.  Положение «О порядке осуществления контроля над соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на территории Псковской обл.». Утвержден приказом ГК Псковской обл. по делам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора № 168-од, от 27.07.2007 г;

3.8.  Генеральный план города Великие Луки, разработанный институтом «Ленгипрогор» в 1974 г., утвержденный  постановлением Псковского облисполкома от 22.01.1074;

3.9.   Положение о согласовании схем территориального планирования  субъектов  РФ и  проектов  документов территориального  планирования  муниципальных образований;

3.10.     Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации;

3.11.     Земельный  кодекс  Российской  Федерации;

3.12.   Федеральный  закон  от  06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»;

3.13.  Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20.

- Состав работ:

4.1. Инженерные изыскания:

4.1.1. Инженерно-геологические изыскания для формирования фонда данных инженерных изысканий информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Великие Луки для участков, подлежащих первоочередной застройке – 10 скважин. По результатам проведенных в рамках настоящего контракта инженерно – геологических изысканий, а также на основе уже имеющейся информации подготовить обзорный очерк по инженерно-геологическим условиям площадок, подлежащих первоочередной застройке;

4.1.2. Топографическая съемка специального назначения в масштабе М1:500, включая съемку подземных и надземных сооружений, в т.ч. обновление инженерно-топографических планов специального назначения в масштабе 1:500, в цифровой форме -– наибольший объем работ в рамках оставшихся средств;

4.2.  Корректировка градостроительной документации:

4.2.1.  Корректировка генплана в соответствии с текущими изменениями;

4.2.2.  Разработка правил землепользования и застройки г. Великие Луки;

4.2.3.  Разработка градостроительных регламентов;

4.2.4.  Подготовка градостроительных материалов для общественных слушаний.

4.3.Интегрирование градостроительной документации с существующей информационной системой обеспечения градостроительной деятельности г. Великие Луки

- Требования к материалам, полученным в результате выполнения работ:

  - Цифровые материалы предоставляются на основе лицензированного и сертифицированного  программного обеспечения ГИС;

  - По результатам инженерных изысканий представлять полную трехмерную характеристику объектов, в т.ч. подземных;

  - Семантическая характеристика объектов градостроительства (не менее 10 характеристик);

  - Возможность оперативной работы с многослойной картой города, с созданием пользовательских карт, построением поверхностей по семантическим характеристикам;

  - Технологическая и информационная совместимость предоставляемых материалов с уже существующей частью информационной системы обеспечения градостроительства г. Великие Луки на базе программного комплекса «ГИС карта 2005» КБ «Панорама».

  - Объем данных, полученных по результатам инженерно-геологических изысканий должен обеспечивать возможность выполнения работ по проектированию зданий и сооружений I и II уровня ответственности.

5.7. Откорректированный Генеральный план должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем):

5.7.1. - положение о территориальном планировании;

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень  мероприятий  по  территориальному планированию  и указание на последовательность их выполнения;

5.7.2. - карты (схемы) территориального планирования;

- граница г. Великие Луки (масштаб 1:2000);

-границы земель особо охраняемых природных территорий (масштаб 1:2000);

- существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи (масштаб 1:2000);

-границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон (масштаб 1:2000);

- границы территорий объектов культурного наследия (масштаб 1:2000);

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (масштаб 1:2000);

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (масштаб 1:2000);

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур (масштаб 1:2000);

5.7.3.  -материалы по обоснованию проекта генерального плана;

-анализ состояния территории г. Великие Луки, проблемы и направления ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

5.8.  Правила землепользования и застройки должны содержать:

- порядок их применения и внесения изменений;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

  - Градостроительная документация интегрируется с существующей частью информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, функционирующей на базе программного комплекса «ГИС карта 2005» КБ «Панорама», путем создания соответствующих слоев в векторной электронной карте г. Великие Луки (М1:2000) и внесения градостроительных семантических характеристик.

  - Разработанные материалы представить также и на бумажных носителях в 4-х экземплярах в М1:5000. Базовый планово-картографический материал М1:5000 получить путем преобразования планово-картографического материала М1:2000, с соблюдением положений инструкций по составлению карт и планов соответствующих масштабов.

6. Требования к согласованию документации

6.1. Опорный план (в т.ч. схема землепользования) подлежит согласованию с главным архитектором г. Великие Луки

6.2. Принципиальные предложения по корректировке функционального зонирования, планировочной организации территории г. Великие Луки представить на рассмотрение Градостроительного совета Комитета по строительству, архитектуре и градостроительства администрации г. Великие Луки.

6.3. Проект корректировки генерального плана г.Великие Луки в соответствии с требованиями статей 24 и 25  Градостроительного  кодекса Российской Федерации подлежит согласованию в установленном порядке.

6.4. Проект откорректированного генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, организуемых администрацией города Великие Луки.

7. Количество экземпляров документации, передаваемой заказчику

7.1. Текстовые и графические материалы утверждаемой части генерального плана на бумажных и электронных носителях передаются в четырех экземплярах,

7.2. Обосновывающие материалы на электронных носителях передаются в 4-х экземплярах,

7.3. Демонстрационные материалы в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения на Градостроительном совете Комитета по архитектуре и градостроительству г.Великие Луки, передаются заказчику:

на бумажных носителях в одном экземпляре;

на электронных носителях в двух экземплярах.

8. Этапы работ

Этапы работ и сроки их выполнения указаны в Приложении № 4 к Договору «Календарный План».

9. Особый статус документа

Настоящее задание является неотъемлемой частью муниципального контракта, который будет заключен с победителем открытого конкурса.

10. Срок действия документа

Срок действия документа – два года со дня его утверждения.

| Руководитель ________________________ ( наименование организации-исполнителя) _________________________ _________________________ (ФИО) «__» ___________ 2008 г. | Председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству _______________________А.В. Терех «__» __________ 2008 г. . |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ___от «__»_____2008 г.

СМЕТА ЗАТРАТ

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб./га |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

| Руководитель ________________________ ( наименование организации-исполнителя) _________________________ _________________________ (ФИО) «__» ___________ 2008 г. | Председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству _______________________А.В. Терех «__» __________ 2008 г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № __от «__»_____2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

Подлежащих первоочередной застройке

| № п/п | К/№ , № кадастрового квартала и т.д. | Местоположение земельного участка | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Руководитель ________________________ ( наименование организации-исполнителя) _________________________ _________________________ (ФИО) «__» ___________ 2008 г. | Председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству _______________________А.В. Терех «__» __________ 2008 г. . |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору № __от «__»_____2008 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ ____ от «___» ___________ 2008 г.

| № п/п | Наименование видов работ и этапы их выполнения | Количество | Стоимость, тыс. руб. | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |
| 5.1 | Инженерные изыскания, в том числе: |  | 5 000 000 | 11.01.2009 | 01.07.2009 |
| 5.1.1. | Инженерно-геологические изыскания для формирования фонда данных инженерных изысканий информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Великие Луки для участков, подлежащих первоочередной застройке; в том числе: |  | 370 000 | 11.01.2009 | 12.04.2009 |
|  | I этап: - Инженерно-геологические изыскания на участках, подлежащих первоочередной застройке | 10 скважин | 300 000 | 11.01.2009 | 11.02.2009 |
|  | II этап: - подготовить обзорный очерк по инженерно-геологическим условиям площадок, подлежащих первоочередной застройке | Очерк о территории в 100 га | 20 000 | 12.02.2009 | 12.03.2009 |
|  | III.этап: - Интегрирование материалов инженерно-геологических изысканий в ИСОГД г. Великие Луки (создание слоя и внесение семантической геологической информации). | Электронные карты на территорию 100 га (М 1:2000) | 50 000 | 12.03.2009 | 12.04.2009 |
| 5.1.2. | Топографическая съемка специального назначения в масштабе М1:500, включая съемку подземных и надземных сооружений, в т.ч. обновление инженерно-топографических планов специального назначения в масштабе 1:500, в цифровой форме; | По результатам конкурса | 4 630 000 | 11.01.2009 | 01.07.2009 |
| 5.2 | Корректировка градостроительной документации, в том числе: |  | 5 000 000 | 11.01.2009 | 01.07.2009 |
| 5.2.1. | Корректировка генплана в соответствие текущим изменениям, в том числе: |  | 3 500 000 | 11.01.2009 | 01.07.2009 |
|  | I этап: - Сбор исходных данных, - Комплексная оценка состояния и современного использования территории, - Концептуальные предложения по территориальному планированию территории |  | 500 000 | 11.01.2009 | 01.04.2009 |
|  | II этап: - Выбор основного развития территории, - Предложения по совершенствованию и развитию инженерной инфраструктуры и благоустройства территории - Схема транспортной и социальной инфраструктуры |  | 1 000 000 | 01.04.2009 | 01.07.2009 |
|  | III этап: - Материалы по обоснованию границ территорий, зон, - Специальные разделы генплана, - Демонстрационные материалы для общественных слушаний, - Согласования проекта корректировки генерального плана, |  | 2 000 000 | 01.04.2009 | 01.07.2009 |
| 5.2.2. | Разработка правил землепользования и застройки г. Великие луки |  | 500 000 | 01.04.2009 | 01.07.2009 |
| 5.2.3. | Разработка градостроительных регламентов |  | 500 000 | 01.04.2009 | 01.07.2009 |
| 5.2.4. | Подготовка градостроительных материалов для общественных слушаний |  | 150 000 | 01.04.2009 | 01.07.2009 |
| 5.3 | Интегрирование градостроительной документации с ИСОГД г. Великие Луки |  | 350 000 | 01.04.2009 | 01.07.2009 |

* Сроки выполнения работ и оплаты могут корректироваться по соглашению Заказчика с Исполнителем в пределах общего срока контракта без заключения дополнительных соглашений.

| Руководитель ________________________ ( наименование организации-исполнителя) _________________________ _________________________ (ФИО) «__» ___________ 2008 г. | Председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству _______________________А.В. Терех «__» __________ 2008 г. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № ___от «__»_____2008 г.

АКТ
СДАЧИ - ПРИЕМКИ

комплекса работ по созданию геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе цифровой  карты города в 2008 году.

Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо Исполнителя, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель по состоянию  на "___" ___________ 2008 г. сдал Заказчику, а Заказчик принял у Исполнителя: следующие работы

выполненные    по    договору   № ___ от  «__» ________  2008г.

в объемах, приведенных ниже:

| № п/п | Наименование видов работ и этапы их выполнения | Количество | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |

2. Стоимость  работ ранее оплаченных Исполнителю в виде аванса, составляет: __________  руб.

3. Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком  за  вычетом  ранее  оплаченных  средств  по  состоянию  на  «__» ______ 2008 г. составляет: __________  руб.

В том числе:

налог на добавленную стоимость ___________________________   руб.

| Руководитель ________________________ ( наименование организации-исполнителя) _________________________ _________________________ (ФИО) «__» ___________ 2008 г. | Председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству _______________________А.В. Терех «__» __________ 2008 г. |
| --- | --- |

Образцы форм

- Форма конкурсной заявки – форма 1.

- Форма таблицы цен – форма 2.

Форма 1.

Конкурсная заявка

Дата: «___» _____________ 2008 года

- Наименование фирмы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица): _____________________________________________________

- Сведения об организационно-правовой форме___________________

- Почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица)______________________________________________________

- Место регистрации__________________________________________

- Телефон: __________________________________________________

- Факс: _____________________________________________________

5.	Банковские реквизиты:

ИНН ________________________________________________________

Расчетный счет № _____________________________________________

Корреспондентский счет № _____________________________________

БИК _________________________________________________________

КОМУ: ______________________________________________________

Цена конкурсной заявки ________________________________________

Сроки выполнения работ _______________________________________

Используемое программное обеспечение для конкурсанта и пользователя ( лицензия и  сертификат  соответствия)________________________________________________________

Изучив документацию для Конкурса, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить

с _______________  до ________,  в соответствии с указанной документацией для Конкурса, по ценам в прилагаемых таблицах цен, которые являются частью настоящей конкурсной заявки.

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки, с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

Руководитель ________________________

(подпись, печать)

Форма 2.

Таблица цен

Наименование организации _____________________________________

Цены, приводимые в форме таблицы цен, указываются с учетом всех налогов, платежей, выплаченных и подлежащих выплате.

Цены, предлагаемые Исполнителем, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта и не меняется.

| № п/п | Наименование видов работ и этапы их выполнения | Количество | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |

Итого цена конкурсной заявки составляет _________ (_________________) рублей ______ копеек., в том числе

прописью

НДС __________ (____________________) рублей ______ копеек.

прописью

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)