ОТЧЕТ

о результатах  контрольного мероприятия  «Проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2010 году на реализацию  муниципальной целевой программы «Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в городе Великие Луки на 2010-2012 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 1.10. плана работы Контрольно-счетной  палаты города Великие Луки  на 2011 год.

Цель контрольного мероприятия:

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств

Предмет контрольного мероприятия:

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в городе Великие Луки на 2010-2012 годы»

Объекты контрольного мероприятия:

Администрация города Великие Луки

Проверяемый период деятельности: 2010 г.

Сроки проведения контрольного мероприятия:  с 18 июля по 29 июля  2011 года

По результатам контрольного мероприятия: составлен Акт проверки, Акт проверки подписан без разногласий

Результаты контрольного мероприятия

Сведения о муниципальной долгосрочной целевой программе

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с распоряжением Администрации города Великие Луки от 16.12.2008 № 2623-р «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Великие Луки» Постановлением Администрации города Великие Луки от 09.12.2009 № 98 утверждена муниципальная целевая программа «Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в городе Великие Луки на 2010-2012 годы» (далее – Программа) с общим объемом средств 760,0 тыс. руб. Начало реализации Программы  2010 г.,  окончание реализации Программы  2012 г.

Объем финансирования на 2010 год предусмотрен в размере 175,0 тыс. руб., 2011 год – 240,0 тыс. руб., 2012 год – 345 тыс. руб.

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- организация мероприятий по улучшению правоохранительной деятельности;

- мероприятия по предупреждению совершения террористических актов;

- мероприятия по предупреждению совершения общественного порядка в общественных местах и на улицах города;

- мероприятия по предупреждению нарушений среди несовершеннолетних;

- мероприятия по профилактике нарушений в области безопасного дорожного движения.

Разработчиком программы являлась Администрация города Великие Луки.

Целями Программы является:

- укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан г. Великие Луки;

- совершенствование и повышение эффективности работы правоохранительной системы г. Великие Луки.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий межведомственной  Программы.

Согласно ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочная целевая программа, предлагаемая к утверждению и финансированию за счет бюджетных средств, должна содержать финансово-экономическое обоснование. В ходе проверки предоставлены финансово-экономические обоснования.

Ожидаемые конечные результаты программы:

- улучшится правопорядок на улицах и других общественных местах;

- наметится тенденция к улучшению криминальной ситуации, снизится доля тяжких преступлений;

- улучшится раскрываемость тяжких преступлений;

- значительно ослабнут позиции организованной преступности в экономике;

- снизится рост числа преступлений, связанных с наркотиками, доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и рецидивных преступлений;

- снизится уровень криминализации экономики, возрастет сбор налоговых, и иных платежей в бюджет города;

- усилится борьба с коррупцией, укрепится доверие населения к правоохранительным органам, органам местного самоуправления.

Контроль за расходованием средств, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

За счет средств местного бюджета в 2010 году предусмотрено финансирование 3 мероприятий:

- активизация работы по привлечению общественности к участию в деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, провести работу по подбору внештатных сотрудников милиции, предусмотрено финансирование в размере 125,0 тыс. руб.;

- разместить на территории города информационные щиты для информации граждан о лицах и автотранспорте находящихся в розыске, различных памяток по действиям граждан, когда в отношении них совершаются противоправные действия (Драмтеатр, ул. Дружбы, пр. Гагарина, ул. Ставского, пр. Октябрьский), предусмотрено финансирование в размере 40,0 тыс. руб.;

- разработать и распространить через СМИ памятки о порядке действий при совершении в отношении них правонарушений, предусмотрено финансирование в размере 10,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Решением Великолукской городской Думы от 30.12.2009 г.  № 146 «О бюджете муниципального образования «Город Великие Луки» на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012г.г.» на реализацию мероприятий Программы предусмотрены плановые назначения в размере 175,0 тыс. руб.

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи муниципального образования «Город Великие Луки» и бюджетных росписей распорядителей (получателей) средств городского бюджета на 2008 год и плановый период 2009-2010г.г., утвержденного распоряжением Администрации города от 30.01.2008 195-р  (далее – Порядок ведения росписи) до Администрации города Великие Луки  доведены лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования уведомлениями от 19.01.2010г. на реализацию Программы в сумме 175,0 тыс. руб.

В соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет учреждений, финансируемых из средств городского бюджета, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.01.2008 196-р  (далее – Порядок ведения бюджетных смет) Администрацией города Великие Луки на основании доведенных бюджетных ассигнований составлена и утверждена бюджетная смета на 2010 год на сумму 175,0 тыс. руб.

В 2010 году  финансовое обеспечение  Программы за счет средств местного бюджета не производилось.

В нарушение статьи 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации при исполнении Программы Администрацией города Великие Луки не эффективно использовались бюджетные ассигнования в размере 175,0 тыс. руб.

Фактическая реализация мероприятий Программы в 2010 году

В ходе проверки в Контрольно-счетную палату  города Великие Луки предоставлен отчет о результатах работы по выполнению целевой программы «Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в городе Великие Луки на 2010-2012 годы» (далее – Отчет). Отчет содержит информацию по каждому мероприятию.

Предложения

1.Направить Отчет о результатах проверки  целевого и эффективного использования средств выделенных в 2010 году на реализацию муниципальной целевой программы «Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в городе Великие Луки на 2010-2012 годы» для сведения в  Великолукскую городскую Думу.

.

Председатель Контрольно-счетной                                    Л.А. Романова

палаты  города Великие Луки