7.Перечень программных мероприятий

Приложение к постановлению

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |  |  |
| 1 . Физкультурно- оздоровительная и спортивная работа с различными категориями населения по месту жительства и учебы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Традиционный турнир по футболу памяти футболиста, учителя физической культуры №10 М.Ф. Хренова | Управление образование Комитет по физической культуре и спорту, ДЮСШ №2 | 2011-2013 гг. | 15,0 25,0 | 20,0 30,0 | 30,0 35,0 | 65,0 90,0 спонсорские средства | Привлечение детей к занятием футболом |  |
| 2. |  | Турнир по футболу на Кубок братьев Аленичевых | Управление образования города, Комитет по физической культуре и спорту, ДЮСШ №2 | 2011-2013 гг. | 15,0 25,0 | 20,0 30,0 | 30,0 35,0 | 65,0 90,0 спонсорские средства | Привлечение детей к занятием футболом |  |
| 3. |  | Участие команд города в Международном турнире по футболу памяти А.Матросова | Управление образования города, Комитет по физической культуре и спорту, ДЮСШ №2 | 2011-2013 гг. | 50,0 25,0 | 50,0 30,0 | 50,0 35,0 | 150,0 90,0 спонсорские средства | Привлечение детей к занятием футболом |  |
| Итого по 1 разделу за счет средств городского бюджета |  |  |  |  | 80,0 | 90,0 | 110,0 | 280,0 |  |  |
| Итого по 1 разделу спонсорские средства |  |  |  |  | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 270,0 |  |  |
| II Развитие адаптивной физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Организация и проведение городских соревнований среди людей с ограниченными физическими возможностями (плавание, дартс, ходьба, шашки, шахматы, бадминтон, веселые старты, подвижные игры посвященные «Дню инвалида») | Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013 гг. |  | 39,0 | 41,0 |  | 43,0 | 123,0 | Социальная адаптация инвалидов и детей инвалидов. Комплектование сборной города для участия в областной спартакиаде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка и участие в областных соревнованиях людей с ограниченными физическими возможностями | Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013 гг. |  | 30,0 | 32,0 |  | 34,0 | 96,0 | Создание условий для успешного выступления спортсменов-инвалидов на областных соревнованиях |
| Итого по II разделу за счет средств городского бюджета 69,0 73,0 77,0 219,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Работа с кадрами в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение участия ведущих тренеров, судей по спорту и специалистов в ежегодных совещаниях-семинарах, проводимых Министерством по физической культуре и спорту, туризму, Федерациями по видам спорта России. | Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013 гг. |  | 40,0 |  | 50,0 | 60,0 | 150,0 | Повышение профессионального и методического уровня подготовки тренерского состава |
| Итого по III разделу за счет средств городского бюджета 40,0 50,0 60,0 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Развитие материально-технической базы спортивных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завершение реконструкции стадиона «Экспресс» |  | Комитет по физической культуре и спорту, Управление образования, Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. | 22.000,0 |  | - | - | Финансирование из областного бюджета 22.000,0 (прогноз) | Улучшение материальной базы, улучшение условий для занятий массовыми видами спорта |
| 2. | Строительство велодорожки |  | Комитет по физической культуре и спорту, Управление образование, ДЮСШ №3 «Олимпия», Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. | 11.500,0 |  | - | - | Финансирование из областного бюджета 11.500,0 (прогноз) | Улучшение материальной базы, создание условий для занятий велоспортом и лыжным спортом |
| 3. | Строительство лыжной трассы в районе Зеленой зоны города |  | Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. |  |  | 22.000,0 | - | Финансирование из областного бюджета 22.000,0 (прогноз) | Создание условий для массового катания жителей города на лыжах, занятие лыжным спортом. Увеличение числа занимающихся |
| 4. | Строительство крытой ледовой арены |  | Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. | 130.000,0 |  |  |  | Финансирование из областного бюджета 130.000,0 (прогноз) | Увеличение числа занимающихся хоккеем, фигурным катанием, массовым катанием жителей города |
| 5. | Строительство универсального спортивного комплекса (игровой зал+ бассейн) |  | Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. |  |  |  | 150.000,0 | Финансирование из областного бюджета 150.000,0 (прогноз) | Создание условий для занятий плаванием и массовыми видами спорта |
| 6. | Строительство городского стрелкового тира |  | Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. |  |  |  | 33.700,0 | Финансирование из областного бюджета 33.700,0 (прогноз) | Создание условий для занятий стрельбой, увеличение числа занимающихся |
| 7. | -Приобретение спортинвентаря и спортивной формы сборным командам города -Строительство универсальной спортивной площадки 20х40 м. ул. Дружбы, д. 33/20, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» - Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м. ул. Гагарина, д. 9, МОУ «Лицей №11» - Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» - Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м. пр. Октябрьский, д. 50, МОУ «Педагогический лицей» - Строительство универсальной спортивной площадки 20х40 м. ул. Зверева, д. 24/27, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» - Строительство универсальной спортивной площадки 20х40 м. ул. Н. Гастелло, д. 8, МОУ «Лицей №10» - Строительство универсальной спортивной площадки 30х60 м. ул. Парковая, д. 2, МОУ «Кадетская школа» |  | Управление образование, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. | 120,0 2.400,0 обл. бюджет |  | - 240,0 2.400,0 обл. бюджет 540,0 3.750,0 обл.бюджет 540,0 3.750,0 обл. бюджет 540,0 3.750,0 обл. бюджет 240,0 2.400,0 обл.бюджет 240,0 2.400,0 обл. бюджет 540,0 3.750,0 обл. бюджет | - | 2.400,0 Финансирование из областного бюджета на 2011 год 120,0 гор. бюджет 2.400,0 240,0 гор. бюджет 540,0 гор. бюд. 3.750,0 3.750,0 540,0 гор. бюджет 3.750,0 540,0 гор. бюджет 2.400,0 240,0 гор. бюджет 2.400,0 240,0 гор. бюджет 540,0гор. бюджет 3.750,0 24.600,0 Финансирование из областного бюджета 3.120,0 Финансирование из городского бюджета | Создание условий для занятий физической культурой и спортом. Увеличение числа занимающихся |
| 8. | МУДОД ДЮСШ №2 «Экспресс» -ремонт асфальтового покрытия баскетбольной площадки и двух футбольных полей на о. Дятлинка -подготовка основания городка для скейтборда |  | Управление образование, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. | 450,0 200,0 |  | 550,0 2.000,0 | 550,0 900,0 | 1.550,0 3.100,0 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом. Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |
| 9. | МУДОД ДЮСШ№1 «Атлетика» -ремонт помещения и теннисного корта, (ул. Толстого д.10) -ремонт и передача спортивного зала, расположенного в ДК им.Ленина, для занятий гимнастикой |  | Управление образование, Комитет по физической культуре и спорту, ДЮСШ №1«Атлетика», Комитет по строительству, архитектуре и градостроительству |  | 2011-2013гг. | - |  | 500,0 1.800,0 Финансирование из областного бюджета | 800,0 2.000,0 Финансирование из областного бюджета | 1.300,0 3.800,0 Финансирование из областного бюджета | Создание условий для занятий гимнастикой |
| 10. | Приобретение лыжного спортинвентаря для организации занятий по лыжам(в 8 школах города) |  | Управление образование, Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013гг. | 600,0 |  | 600,0 | - | 1.200,0 | Развитие лыжного спорта в городе. Подготовка спортивного резерва |
| 11. | Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ №1 «Атлетика» (легкая атлетика, шахматы, спортивная и художественная гимнастика |  | Управление образование, Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013гг. | 650,0 |  | 200,0 | 200,0 | 1.050,0 | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений |
| 12. | Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ №2 «Экспресс» (футбол, баскетбол) |  | Управление образование, Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013гг. | 100,0 |  | 150,0 | 150,0 | 400,0 | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений |
| 13. | Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ №3 «Олимпия» (велоспорт, стрельба из лука) |  | Управление образование, Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013гг. | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений |
| 14. | Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ №4( бокс, самбо, стрельба пулевая) |  | Управление образование, Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013гг. | 150,0 |  | 150,0 | 200,0 | 500,0 | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений |
| 15. | Приобретение спортинвентаря для МУ СК «Строитель» ( бокс, самбо) |  | Комитет по физической культуре и спорту, СК «Строитель» |  | 2011-2013гг. | 50,0 |  | 50,0 | 100,0 | 200,0 | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений |
| 16. | Оснащение ДЮСШ инвентарем и оборудованием для организации учебно-тренировочного процесса с детьми с ограниченными физическими возможностями |  | Комитет по физической культуре и спорту |  | 2011-2013 гг. | 25,0 |  | 30,0 | 35,0 | 90,0 | Укрепление материально-технической базы для работы с инвалидами |
| Итого по IV разделу за счет средств городского бюджета: |  |  |  |  |  | 2.595,0 |  | 7.360,0 | 3.185,0 | 13.140,0 |  |
| Итого по годам из городского бюджета: |  |  |  |  |  | 2.784,0 |  | 7.573,0 | 3.432,0 | 13.789,0 |  |
| Итого по годам из областного бюджета: |  |  |  |  |  | 165.900,0 |  | 46.000,0 | 185.700,0 | 397.600,0 |  |
| Итого по годам спонсорские средства |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 90,0 | 105,0 | 270,0 |  |