МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальной сфере образования города Великие Луки на 2012 - 2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальной сфере образования города Великие Луки на 2012 - 2016 годы»

| Наименование программы: | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальной сфере образования города Великие Луки на 2012-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | 1. Распоряжение Администрации города Великие Луки от 16.12.2008 г. № 2623-р «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Великие Луки». |
| Разработчик Программы: | Управление образования Администрации города Великие Луки. |
| Исполнитель-координатор Программы: | Управление образования Администрации города Великие Луки. |
| Исполнители Программы: | Управление образования Администрации города Великие Луки, муниципальные образовательные учреждения г.Великие Луки |
| Цели и задачи Программы: | Цели: повышение противопожарной защищенности объектов с массовым пребыванием людей; совершенствование системы пожарной безопасности; реализация требований норм и правил пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Задачи: реализация государственной |
|  | политики и требований нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. |
| Основные целевые индикаторы: | Доля образовательных объектов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. |
| Срок реализации Программы: | 2012 -20 16 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Общий объем финансирования Программы составляет 74000,0 тыс. руб., в том числе |

|  |  | областной бюджет - 51800,0 тыс. руб., местный бюджет - 22200,0 тыс. руб., в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. |  |
|  |  | 2012 - 1800 | 2012 - 4200 |  |
|  |  | 2013 - 3000 | 2013 - 7000 |  |
|  |  | 2014 - 4500 | 2014 - 10500 |  |
|  |  | 2015 - 6000 | 2015 - 14000 |  |
|  |  | 2016 - 6900 | 2016 - 16100 |  |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы: | Реализация Программы обеспечит снижение количества числа объектов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Безопасность образовательных учреждений - это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность образовательных учреждений включает все виды безопасности, содержащиеся в Законе «О техническом регулировании», и, в первую очередь, пожарную безопасность.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью ее снижения, на объект защиты с целью повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом зашиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.

Настоящее положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений, нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со стороны руководителей и специалистов за поддержанием их в исправном состоянии.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства соответствующих органов местного самоуправления, остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующие вложения значительных финансовых средств.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования являются слабые знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров; отсутствие или не исправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре; недоукомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения; эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены; не выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации; отсутствие металлических противопожарных дверей в электрощитовых и гладильных помещениях, оборудование путей эвакуации с нарушением требований правил пожарной безопасности (наличие сгораемого линолеума на полах и сгораемой краски на стенах), отсутствие поэтажных дверей, наличие светильников старого образца (открытого типа).

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна. Она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с использованием программно-целевого метода с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности и с привлечением различных интеллектуальных и материальных ресурсов.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение противопожарной защищенности объектов с массовым пребыванием людей; совершенствование системы пожарной безопасности; реализация требований норм и правил пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Настоящая Программа направлена на решение основной задачи - реализацию государственной политики и требований нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.

Программа предполагает решение следующих вопросов:

- оснащение    муниципальных    образовательных    учреждений    современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;

- обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем муниципальных  образовательных  учреждений,  их  паспортизация,   оценка  пожарной, электрической   и   конструктивной   безопасности   и   разработка   рекомендаций   по   ее
повышению до требований существующих норм и правил;

-  анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной правовой и методической документации по обеспечению безопасности образовательных учреждений;

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность  муниципальных  образовательных  учреждений;  разработка и  внедрение механизмов  организационного,  правового,  методического и экономического стимулирования       исполнителей  Программы  по   обеспечению  безопасности образовательных учреждений.

При   проведении   инженерного   обследования   муниципальных   образовательных учреждений должны осуществляться:

- оценка рисков возникновения аварийных ситуаций;

- оценка возможных последствий возникновения аварийной ситуации, включая оценку величины ущерба;

- разработка мероприятий, снижающих риск возникновения аварийных ситуаций;

- пропаганда   мероприятий   по   обеспечению   безопасности   образовательных учреждений в средствах массовой информации.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 5 лет, начало реализации в 2012 г., окончание - в 2016 году. Разбивка программы на этапы не предусматривается.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Великие Луки» и софинансирования из средств областного бюджета.

Общий объем финансирования программы составляет 74000,0 тыс. руб., в том числе:

| Год | Всего, тыс. рублей | Средства местного бюджета, тыс. руб. | * Средства областного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 6000,0 | 1800,0 | 4200,0 |
| 2013 | 10000,0 | 3000,0 | 7000,0 |
| 2014 | 15000,0 | 4500,0 | 10500,0 |
| 2015 | 20000,0 | 6000,0 | 14000,0 |
| 2016 | 23000,0 | 6900,0 | 16100,0 |
| 2012-2016 | 74000,0 | 22200,0 | 51800,0 |

*- при условии выделения средств

5. Перечень программных мероприятий

Достижение целей и задач Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к Программе.

Перечень объектов и объёмов работ приведен в приложении 2 к Программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы повысит безопасное функционирование муниципальных образовательных учреждений за счет проведения комплекса системных противопожарных мероприятий.

7. Система целевых индикаторов и методика оценка

эффективности Программы

Эффективность Программы определяется степенью достижения ожидаемых значений целевых индикаторов Программы.

Для ежегодной оценки хода реализации программы используются целевые индикаторы согласно нижеприведенной таблице:

| № пп | Наименование целевого индикатора (показателя) | Базовый год (2011) | Ожидаемая динамика показателя по сравнению с базовым годом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  | Снижение числа |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов, в которых не |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обеспечивается требуемый уровень | 8,3 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |

8. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Программа реализуется исполнителями программы путем выполнения программных мероприятий. Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города.

Внесение изменений в Программу осуществляется в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, включения новых и исключения неэффективных мероприятий.

Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном распоряжением Администрации города Великие Луки от 16.12.2008г. № 2623-р «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Великие Луки».