Приложение № 6

к постановлению Администрации

города от 03.12.2009 № 96

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и

застройки муниципального образования «Город Великие Луки» в границах

территории муниципального образования «Город Великие Луки»

| №№ | Наименование этапа | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Великие Луки» в границах территории муниципального образования «Город Великие Луки» (далее - Правила) | Не позднее 05.12.2009 |
| 2 | Разработка проекта Правил | декабрь 2009 г. |
| 3 | Проверка Администрацией города Великие Луки проекта Правил в порядке части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ | декабрь 2009 г. |
| 4 | Доработка проекта Правил по поступившим замечаниям и предложениям | декабрь 2009 г. |
| 5 | Принятие решения Мэром города Великие Луки о проведении публичных слушаний по проекту Правил и опубликование проекта Правил | В течение 10 дней со дня получения Мэром города Великие Луки проекта Правил |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил | В срок не менее двух и не более четырех месяцев с момента опубликования проекта Правил |
| 7 | Предоставление Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Великие Луки» в границах территории муниципального образования «Город Великие Луки» проекта Правил Главе администрации города Великие Луки с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний для принятия решения о направлении указанного проекта в Великолукскую городскую Думы или направления его на доработку | В течение десяти дней со дня получения проекта Правил |
| 8 | Направление проекта Правил в Великолукскую городскую Думу на утверждение | февраль 2010 г. |